|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10096426** |  |
|  |
|  | **Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение»** |  |
|  | ${STAMP:VISA} |  |
|  |
|  | **1. Основные положения** |  |
| **Координирующий орган:** | Администрация Волоконовского района | **Куратор проекта:** | Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | ${STAMP:CURATOR} |  |
| **Исполнитель:** | Управление образования администрации Волоконовского района | **Руководитель проекта:** | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль» |  |  |
| **Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | Бикетов Сергей Иванович, глава администрации Волоконовского района |  |  |
| **Инициатор:** | Дорохова Л.А., директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль» |  |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:** | дата начала: | 02.09.2024 | дата окончания: | 30.05.2025 |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | 0,00 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:** |
| Территория реализации проекта: Волоконовский район Белгородской области | Уровень сложности проекта: Средний | Тип проекта: Социальный |
| Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: п. 5.8.3. Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: Нет |
| Наименование государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: Нет  | Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области/Волоконовского района: Нет  |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:** |
| **Отклонение по бюджету:** | Превышение на не более 0.0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| **Отклонение по срокам:** | Превышение на не более 9 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| **Достижение результата проекта:** | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| **Соблюдение требований к результату:** | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| **2. Цель и результат проекта** |  |
| **Цель проекта:** | К концу мая 2025 года привлечь не менее 800 обучающихся 1-11 классов из 10 образовательных учреждений Волоконовского района к танцевальной деятельности |
| **Способ достижения цели:** | Организация и проведение комплекса мероприятий по физической и социальной активности обучающихся |
| **Результат проекта:** | Не менее 800 обучающихся 1-11 классов из 10 образовательных учреждений Волоконовского района приняли участие в танцевальных флешмобах | **Год** | **План** | **Вид подтверждения** |
| 2024 | 320 | Пояснительная записка |
| 2025 | 800 |
|  | **Требование:** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения** |
| **Год** | **План** |
| **Требования к результату проекта:** | Проведено не менее 5 танцевальных флешмобов | 0 | 2024 | 2 | Пояснительная записка, фотоотчет |
| 2025 | 5 |
| Опубликовано не менее 6 инфоповодов на официальных страницах школ в социальной сети в ВКонтакте | 0 | 2024 | 3 | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот |
| 2025 | 6 |
| Проведено не менее 8 танцевальных зарядок | 0 | 2024 | 3 | Пояснительная записка, фотоотчет |
| 2025 | 8 |
| Проведен фестиваль танцевальных флешмобов «К здоровью через движение» | 0 | 2024 | 0 | Пояснительная записка, фотоотчет |
| 2025 | 1 |
| Проведен конкурс флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | 0 | 2024 | 0 | Пояснительная записка, фотоотчет, приказ по итогам конкурса |
| 2025 | 1 |
| **Пользователи результатом проекта:** | Обучающиеся образовательных учреждений Волоконовского района |
|  |  |
|  |