|  |  |
| --- | --- |
| **ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096426** |  |
|  |
| **Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение»** |  |
|  |
|  | ${STAMP:VISA} |  |
| **1. Основные положения** |  |
| **Куратор проекта:** | Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | ${STAMP:CURATOR} |  |  |
| **Руководитель проекта:** | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль» |  |  |  |
| **Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | Сотников Евгений Александрович, первый заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства |  |  |  |
|  |  |
| **2. Календарный план-график работ по проекту** |  |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Дл-ть,** **дни** | **Начало** | **Окончание** | **Документ о** **выполнении** | **ФИО** **исполнителя** |  |
| Код | Тип |  |
| **1** | **Б** | **Организационно-информационная работа** | **19** | **02.09.2024** | **26.09.2024** | **Отчёт по блоку работ** | **Дорохова Л.А.** |  |
| 1.1 | П | Создание страницы "К здоровью через движение" на сайте ЦДТ "Ассоль" | 6 | 02.09.2024 | 09.09.2024 | Скрин-шот | Худотёплов С.Н. |  |
| 1.2 | Р | Размещение информации о начале реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль" | 13 | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | Худотёплов С.Н. |  |
| **2** | **Б** | **Организация и проведение мероприятий, направленных на создание позитивной атмосферы, продвижение здорового образа жизни и социальную активность обучающихся** | **167** | **30.09.2024** | **30.05.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Дорохова Л.А.** |  |
| **2.1** | **Б** | **Проведение танцевальных зарядок в школах** | **167** | **30.09.2024** | **30.05.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Ерышева Л.А.** |  |
| 2.1.1 | П | Разработка плана проведения танцевальных зарядок в школах | 4 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | План | Мащинова А.В. |  |
| 2.1.2 | П | Утверждение плана проведения танцевальных зарядок в школах | 5 | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Утвержденный план | Дорохова Л.А. |  |
| 2.1.3 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в октябре 2024 года | 18 | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Бондаренко Е.М. |  |
| 2.1.4 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в ноябре 2024 года | 21 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| 2.1.5 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в декабре 2024 года | 22 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Шаповалова А.Л. |  |
| 2.1.6 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в январе 2025 года | 17 | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| 2.1.7 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в феврале 2025 года | 20 | 01.02.2025 | 28.02.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Меркулова Д.А. |  |
| 2.1.8 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в марте 2025 года | 21 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| 2.1.9 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в апреле 2025 года | 22 | 01.04.2025 | 30.04.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Ерышева Л.А. |  |
| 2.1.10 | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в мае 2025 года | 20 | 01.05.2025 | 30.05.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| **2.2** | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Когда мы едины – мы непобедимы!»** | **26** | **14.10.2024** | **18.11.2024** | **Отчёт по блоку работ** | **Шаповалова А.Л.** |  |
| 2.2.1 | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Когда мы едины - мы непобедимы!" | 2 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | Копия письма, скриншот рассылки | Дорохова Л.А. |  |
| 2.2.2 | Р | Проведение танцевального флешмоба "Когда мы едины - мы непобедимы!" | 24 | 16.10.2024 | 18.11.2024 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| **2.3** | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Новогодний бум»** | **25** | **19.11.2024** | **23.12.2024** | **Отчёт по блоку работ** | **Бондаренко Е.М.** |  |
| 2.3.1 | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Новогодний бум" | 4 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Копия письма, скриншот рассылки | Дорохова Л.А. |  |
| 2.3.2 | Р | Проведение танцевального флешмоба "Новогодний бум" | 21 | 25.11.2024 | 23.12.2024 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| **2.4** | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Доблесть, мужество, отвага»** | **39** | **24.12.2024** | **24.02.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Меркулова Д.А.** |  |
| 2.4.1 | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Доблесть, мужество, отвага" | 2 | 24.12.2024 | 25.12.2024 | Копия письма, скриншот рассылки | Дорохова Л.А. |  |
| 2.4.2 | Р | Проведение танцевального флешмоба "Доблесть, мужество, отвага" | 37 | 26.12.2024 | 24.02.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| **2.5** | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Танцующая весна»** | **11** | **25.02.2025** | **11.03.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Ерышева Л.А.** |  |
| 2.5.1 | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Танцующая весна" | 2 | 25.02.2025 | 26.02.2025 | Копия письма, скриншот рассылки | Дорохова Л.А. |  |
| 2.5.2 | Р | Проведение танцевального флешмоба "Танцующая весна" | 9 | 27.02.2025 | 11.03.2025 | Пояснительная записка, фотоотчёт | Мащинова А.В. |  |
| **2.6** | **Б** | **Проведение конкурса флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ** | **23** | **12.03.2025** | **11.04.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Ерышева Л.А.** |  |
| 2.6.1 | П | Разработка положения о проведении танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | 2 | 12.03.2025 | 13.03.2025 | Положение | Мащинова А.В. |  |
| 2.6.2 | П | Утверждение приказа о проведении конкурса танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | 2 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | Приказ о проведении конкурса | Дорохова Л.А. |  |
| 2.6.3 | Р | Проведение конкурса танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | 19 | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Приказ по итогам конкурса,пояснительная записка, фотоотчет | Мащинова А.В. |  |
| **2.7** | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Этих дней не смолкнет слава…»** | **28** | **14.04.2025** | **23.05.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Шаповалова А.Л.** |  |
| 2.7.1 | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Этих дней не смолкнет слава..." | 2 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | Копия письма, скриншот рассылки | Дорохова Л.А. |  |
| 2.7.2 | Р | Проведение танцевального флешмоба «Этих дней не смолкнет слава…» | 26 | 16.04.2025 | 23.05.2025 | Пояснительная записка, фотоочёт | Мащинова А.В. |  |
| **2.8** | **Б** | **Проведение фестиваля танцевальных флешмобов "К здоровью через движение"** | **9** | **28.04.2025** | **12.05.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Дорохова Л.А.** |  |
| 2.8.1 | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении фестиваля танцевальных флешмобов "К здоровью через движение" | 2 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Копия письма, скриншот рассылки | Водянова Е.Е. |  |
| 2.8.2 | Р | Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение» | 7 | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Пояснительная записка, фотоочёт | Мащинова А.В. |  |
| **3** | **Б** | **Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"** | **187** | **02.09.2024** | **30.05.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Дорохова Л.А.** |  |
| 3.1 | П | Размещение информации за 3 квартал 2024 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | 21 | 02.09.2024 | 30.09.2024 | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | Худотёплов С.Н. |  |
| 3.2 | П | Размещение информации за 4 квартал 2024 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | 64 | 01.10.2024 | 28.12.2024 | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | Худотёплов С.Н. |  |
| 3.3 | П | Размещение информации за 1 квартал 2025 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | 58 | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | Худотёплов С.Н. |  |
| 3.4 | П | Размещение информации за 2 квартал 2025 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | 42 | 01.04.2025 | 30.05.2025 | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | Худотёплов С.Н. |  |
| **4** | **Б** | **Проведение анализа по итогам реализации проекта** | **9** | **20.05.2025** | **30.05.2025** | **Отчёт по блоку работ** | **Дорохова Л.А.** |  |
| 4.1 | П | Проведение анализа по итогам реализации проекта | 6 | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Аналитическая записка | Мащинова А.В. |  |
| 4.2 | П | Подготовка и рассылка рекомендаций по итогам реализации проекта | 3 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Рекомендации, скриншот рассылки | Мащинова А.В. |  |
| **ИТОГО:** | **187** | **02.09.2024** | **30.05.2025** |  |  |
|  |  |
| **3. Бюджет проекта** |  |
| **Код** | **Название** **работы/процесса** | **Сумма,** **тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | **Бюджетные источники, тыс. руб.** |  |
| **фед.** | **обл.** | **мест.** | **средства хоз.****суб-та** |  **заемные средства** |  **прочие** |  |
| **1** | **Организационно-информационная работа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **2** | **Организация и проведение мероприятий, направленных на создание позитивной атмосферы, продвижение здорового образа жизни и социальную активность обучающихся** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **3** | **Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **4** | **Проведение анализа по итогам реализации проекта** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **ИТОГО:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |
|  |
|  |
| **4. Риски проекта** |  |
| **№** | **Риск** | **Ожидаемые** **последствия** | **Предупреждение наступления риска** | **Действия в случае** **наступления риска** |  |
| **Мероприятия****по предупреждению** | **ФИО ответственного** **исполнителя** |  |
| 1. | Запрет на проведение массовых мероприятий | Отмена запланированных мероприятий  | Перевод запланированных мероприятий в онлайн-режим | Дорохова Лариса Алексеевна | Переформатирование формы проведения мероприятий |  |
| 2. | Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта | Срыв сроков проведения мероприятий  | Перенос мероприятий проекта по времени  | Дорохова Лариса Алексеевна | Корректировка проектной документации |  |
| 3. | Низкая активность участия обучающихся образовательных учреждений в мероприятиях по проекту | Невыполнение мероприятий в установленные сроки | Более тщательный подход в проведении мероприятий, повышение мотивации | Мащинова Александра Владимировна | Перепланировка проекта |  |
|  |  |
| **5. Команда проекта** |  |
| **№** | **ФИО, должность** | **Ранг** **в области ПУ** | **Роль** **в проекте** | **Основание** **участия в проекте** |  |
| 1 | Мащинова Александра Владимировна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Администратор проекта | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 |  |
| Член рабочей группы (П) | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года № 77/1 |  |
| 2 | Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | Проектный менеджер 3 класса | Куратор проекта | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 |  |
| Член рабочей группы (П) |  |
| 3 | Худотёплов Сергей Николаевич, специалист по кадрам МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Оператор мониторинга проекта | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 |  |
| Член рабочей группы (П) | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года № 77/1 |  |
| 4 | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 |  |
| Член рабочей группы (П) | Приказ управления образования от 03 декабря 2024 года № 1433 |  |
| 5 | Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (П) | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года № 77/1 |  |
| 6 | Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (П) | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года № 77/1 |  |
| 7 | Бондаренко Елена Михайловна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (П) | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года № 77/1 |  |
| 8 | Меркулова Дина Анатольевна, педагог-организатор МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | Отсутствует ранг | Член рабочей группы (П) | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года № 77/1 |  |
|  |  |
| **6. Планирование коммуникаций** |  |
| **Тема** | **Участники** | **Ответственный** | **Форма** | **Периодичность** |  |
| Отчет о статусе проекта | Куратор проекта, Руководитель проекта | Руководитель проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | Администратор проекта, Руководитель проекта | Администратор проекта | Аналитическая записка | Ежемесячно |  |
| Рабочие встречи | Руководитель проекта, Члены рабочей группы | Администратор проекта | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | Ежеквартально |  |