|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10096426** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | ${STAMP:VISA} | | | | | | |  | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Куратор проекта:** | | | | | Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | | | | | | | | | | | | | ${STAMP:CURATOR} | | | | |  |  |
| **Руководитель проекта:** | | | | | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |
| **Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:** | | | | | Сотников Евгений Александрович, первый заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **2. Календарный план-график работ по проекту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Код** | | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | **Дл-ть,**  **дни** | | **Начало** | | **Окончание** | | **Документ о**  **выполнении** | | | | | | **ФИО**  **исполнителя** | | | |  |
| Код | | Тип |  |
| **1** | | **Б** | **Организационно-информационная работа** | | | | | **19** | | **02.09.2024** | | **26.09.2024** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Дорохова Л.А.** | | | |  |
| 1.1 | | П | Создание страницы "К здоровью через движение" на сайте ЦДТ "Ассоль" | | | | | 6 | | 02.09.2024 | | 09.09.2024 | | Скрин-шот | | | | | | Худотёплов С.Н. | | | |  |
| 1.2 | | Р | Размещение информации о начале реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль" | | | | | 13 | | 10.09.2024 | | 26.09.2024 | | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | | | | | | Худотёплов С.Н. | | | |  |
| **2** | | **Б** | **Организация и проведение мероприятий, направленных на создание позитивной атмосферы, продвижение здорового образа жизни и социальную активность обучающихся** | | | | | **167** | | **30.09.2024** | | **30.05.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Дорохова Л.А.** | | | |  |
| **2.1** | | **Б** | **Проведение танцевальных зарядок в школах** | | | | | **167** | | **30.09.2024** | | **30.05.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Ерышева Л.А.** | | | |  |
| 2.1.1 | | П | Разработка плана проведения танцевальных зарядок в школах | | | | | 4 | | 30.09.2024 | | 03.10.2024 | | План | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| 2.1.2 | | П | Утверждение плана проведения танцевальных зарядок в школах | | | | | 5 | | 04.10.2024 | | 10.10.2024 | | Утвержденный план | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.1.3 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в октябре 2024 года | | | | | 18 | | 08.10.2024 | | 31.10.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Бондаренко Е.М. | | | |  |
| 2.1.4 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в ноябре 2024 года | | | | | 21 | | 01.11.2024 | | 30.11.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| 2.1.5 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в декабре 2024 года | | | | | 22 | | 01.12.2024 | | 31.12.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Шаповалова А.Л. | | | |  |
| 2.1.6 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в январе 2025 года | | | | | 17 | | 01.01.2025 | | 31.01.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| 2.1.7 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в феврале 2025 года | | | | | 20 | | 01.02.2025 | | 28.02.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Меркулова Д.А. | | | |  |
| 2.1.8 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в марте 2025 года | | | | | 21 | | 01.03.2025 | | 31.03.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| 2.1.9 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в апреле 2025 года | | | | | 22 | | 01.04.2025 | | 30.04.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Ерышева Л.А. | | | |  |
| 2.1.10 | | Р | Проведение танцевальных зарядок в школах в мае 2025 года | | | | | 20 | | 01.05.2025 | | 30.05.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.2** | | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Когда мы едины – мы непобедимы!»** | | | | | **26** | | **14.10.2024** | | **18.11.2024** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Шаповалова А.Л.** | | | |  |
| 2.2.1 | | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Когда мы едины - мы непобедимы!" | | | | | 2 | | 14.10.2024 | | 15.10.2024 | | Копия письма, скриншот рассылки | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.2.2 | | Р | Проведение танцевального флешмоба "Когда мы едины - мы непобедимы!" | | | | | 24 | | 16.10.2024 | | 18.11.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.3** | | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Новогодний бум»** | | | | | **25** | | **19.11.2024** | | **23.12.2024** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Бондаренко Е.М.** | | | |  |
| 2.3.1 | | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Новогодний бум" | | | | | 4 | | 19.11.2024 | | 22.11.2024 | | Копия письма, скриншот рассылки | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.3.2 | | Р | Проведение танцевального флешмоба "Новогодний бум" | | | | | 21 | | 25.11.2024 | | 23.12.2024 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.4** | | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Доблесть, мужество, отвага»** | | | | | **39** | | **24.12.2024** | | **24.02.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Меркулова Д.А.** | | | |  |
| 2.4.1 | | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Доблесть, мужество, отвага" | | | | | 2 | | 24.12.2024 | | 25.12.2024 | | Копия письма, скриншот рассылки | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.4.2 | | Р | Проведение танцевального флешмоба "Доблесть, мужество, отвага" | | | | | 37 | | 26.12.2024 | | 24.02.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.5** | | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Танцующая весна»** | | | | | **11** | | **25.02.2025** | | **11.03.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Ерышева Л.А.** | | | |  |
| 2.5.1 | | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Танцующая весна" | | | | | 2 | | 25.02.2025 | | 26.02.2025 | | Копия письма, скриншот рассылки | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.5.2 | | Р | Проведение танцевального флешмоба "Танцующая весна" | | | | | 9 | | 27.02.2025 | | 11.03.2025 | | Пояснительная записка, фотоотчёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.6** | | **Б** | **Проведение конкурса флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ** | | | | | **23** | | **12.03.2025** | | **11.04.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Ерышева Л.А.** | | | |  |
| 2.6.1 | | П | Разработка положения о проведении танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | | | | | 2 | | 12.03.2025 | | 13.03.2025 | | Положение | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| 2.6.2 | | П | Утверждение приказа о проведении конкурса танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | | | | | 2 | | 14.03.2025 | | 17.03.2025 | | Приказ о проведении конкурса | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.6.3 | | Р | Проведение конкурса танцевальных флешмобов "Катюша", в рамках празднования 80-й годовщины Дня Победы в ВОВ | | | | | 19 | | 18.03.2025 | | 11.04.2025 | | Приказ по итогам конкурса,пояснительная записка, фотоотчет | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.7** | | **Б** | **Проведение танцевального флешмоба «Этих дней не смолкнет слава…»** | | | | | **28** | | **14.04.2025** | | **23.05.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Шаповалова А.Л.** | | | |  |
| 2.7.1 | | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении танцевального флешмоба "Этих дней не смолкнет слава..." | | | | | 2 | | 14.04.2025 | | 15.04.2025 | | Копия письма, скриншот рассылки | | | | | | Дорохова Л.А. | | | |  |
| 2.7.2 | | Р | Проведение танцевального флешмоба «Этих дней не смолкнет слава…» | | | | | 26 | | 16.04.2025 | | 23.05.2025 | | Пояснительная записка, фотоочёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **2.8** | | **Б** | **Проведение фестиваля танцевальных флешмобов "К здоровью через движение"** | | | | | **9** | | **28.04.2025** | | **12.05.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Дорохова Л.А.** | | | |  |
| 2.8.1 | | П | Подготовка и направление письма в адрес руководителей образовательных учреждений о проведении фестиваля танцевальных флешмобов "К здоровью через движение" | | | | | 2 | | 28.04.2025 | | 29.04.2025 | | Копия письма, скриншот рассылки | | | | | | Водянова Е.Е. | | | |  |
| 2.8.2 | | Р | Проведение фестиваля танцевальных флешмобов «К здоровью через движение» | | | | | 7 | | 30.04.2025 | | 12.05.2025 | | Пояснительная записка, фотоочёт | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **3** | | **Б** | **Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"** | | | | | **187** | | **02.09.2024** | | **30.05.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Дорохова Л.А.** | | | |  |
| 3.1 | | П | Размещение информации за 3 квартал 2024 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | | | | | 21 | | 02.09.2024 | | 30.09.2024 | | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | | | | | | Худотёплов С.Н. | | | |  |
| 3.2 | | П | Размещение информации за 4 квартал 2024 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | | | | | 64 | | 01.10.2024 | | 28.12.2024 | | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | | | | | | Худотёплов С.Н. | | | |  |
| 3.3 | | П | Размещение информации за 1 квартал 2025 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | | | | | 58 | | 01.01.2025 | | 31.03.2025 | | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | | | | | | Худотёплов С.Н. | | | |  |
| 3.4 | | П | Размещение информации за 2 квартал 2025 года на сайте ЦДТ "Ассоль" | | | | | 42 | | 01.04.2025 | | 30.05.2025 | | Пояснительная записка, ссылка на размещение, скриншот | | | | | | Худотёплов С.Н. | | | |  |
| **4** | | **Б** | **Проведение анализа по итогам реализации проекта** | | | | | **9** | | **20.05.2025** | | **30.05.2025** | | **Отчёт по блоку работ** | | | | | | **Дорохова Л.А.** | | | |  |
| 4.1 | | П | Проведение анализа по итогам реализации проекта | | | | | 6 | | 20.05.2025 | | 27.05.2025 | | Аналитическая записка | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| 4.2 | | П | Подготовка и рассылка рекомендаций по итогам реализации проекта | | | | | 3 | | 28.05.2025 | | 30.05.2025 | | Рекомендации, скриншот рассылки | | | | | | Мащинова А.В. | | | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **187** | | **02.09.2024** | | **30.05.2025** | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **3. Бюджет проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Код** | | **Название**  **работы/процесса** | | | | | | **Сумма,**  **тыс. руб.** | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | | | **Бюджетные источники, тыс. руб.** | | | | | |  |
| **фед.** | | **обл.** | | | **мест.** | | **средства хоз.**  **суб-та** | **заемные средства** | | | **прочие** | |  |
| **1** | | **Организационно-информационная работа** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **2** | | **Организация и проведение мероприятий, направленных на создание позитивной атмосферы, продвижение здорового образа жизни и социальную активность обучающихся** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **3** | | **Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте ЦДТ "Ассоль"** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **4** | | **Проведение анализа по итогам реализации проекта** | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Риски проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№** | **Риск** | | | | | **Ожидаемые**  **последствия** | | **Предупреждение наступления риска** | | | | | | | | | | | **Действия в случае**  **наступления риска** | | | | |  |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | | | | | | | | | **ФИО ответственного**  **исполнителя** | |  |
| 1. | Запрет на проведение массовых мероприятий | | | | | Отмена запланированных мероприятий | | Перевод запланированных мероприятий в онлайн-режим | | | | | | | | | Дорохова Лариса Алексеевна | | Переформатирование формы проведения мероприятий | | | | |  |
| 2. | Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта | | | | | Срыв сроков проведения мероприятий | | Перенос мероприятий проекта по времени | | | | | | | | | Дорохова Лариса Алексеевна | | Корректировка проектной документации | | | | |  |
| 3. | Низкая активность участия обучающихся образовательных учреждений в мероприятиях по проекту | | | | | Невыполнение мероприятий в установленные сроки | | Более тщательный подход в проведении мероприятий, повышение мотивации | | | | | | | | | Мащинова Александра Владимировна | | Перепланировка проекта | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **5. Команда проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№** | **ФИО, должность** | | | | | | | | **Ранг**  **в области ПУ** | | | | | | **Роль**  **в проекте** | | | | **Основание**  **участия в проекте** | | | | |  |
| 1 | Мащинова Александра Владимировна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Администратор проекта | | | | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 | | | | |  |
| Член рабочей группы (П) | | | | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года  № 77/1 | | | | |  |
| 2 | Водянова Елена Евгеньевна, начальник управления образования администрации района | | | | | | | | Проектный менеджер 3 класса | | | | | | Куратор проекта | | | | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 | | | | |  |
| Член рабочей группы (П) | | | |  |
| 3 | Худотёплов Сергей Николаевич, специалист по кадрам МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Оператор мониторинга проекта | | | | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 | | | | |  |
| Член рабочей группы (П) | | | | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года  № 77/1 | | | | |  |
| 4 | Дорохова Лариса Алексеевна, директор МБУ ДО «Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Руководитель проекта | | | | Распоряжение администрации Волоконовского района от 03 декабря 2024 года № 99-01/1083 | | | | |  |
| Член рабочей группы (П) | | | | Приказ управления образования от 03 декабря 2024 года  № 1433 | | | | |  |
| 5 | Шаповалова Алла Леонидовна, методист МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Член рабочей группы (П) | | | | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года  № 77/1 | | | | |  |
| 6 | Ерышева Любовь Александровна, заместитель директора МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Член рабочей группы (П) | | | | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года  № 77/1 | | | | |  |
| 7 | Бондаренко Елена Михайловна, методист, педагог дополнительного образования МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Член рабочей группы (П) | | | | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года  № 77/1 | | | | |  |
| 8 | Меркулова Дина Анатольевна, педагог-организатор МБУДО Центр детского творчества «Ассоль» | | | | | | | | Отсутствует ранг | | | | | | Член рабочей группы (П) | | | | Приказ ЦДТ «Ассоль» от 05 декабря 2024 года  № 77/1 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **6. Планирование коммуникаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Тема** | | | | **Участники** | | | **Ответственный** | | **Форма** | | | | | | | | | | **Периодичность** | | | | |  |
| Отчет о статусе проекта | | | | Куратор проекта, Руководитель проекта | | | Руководитель проекта | | Аналитическая записка | | | | | | | | | | Ежемесячно | | | | |  |
| Отчет о ходе реализации проекта | | | | Администратор проекта, Руководитель проекта | | | Администратор проекта | | Аналитическая записка | | | | | | | | | | Ежемесячно | | | | |  |
| Рабочие встречи | | | | Руководитель проекта, Члены рабочей группы | | | Администратор проекта | | Очные встречи (протокол по итогам очной встречи) | | | | | | | | | | Ежеквартально | | | | |  |