|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Первый заместитель главы администрации района по социальной политике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сотников А. М. /  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (представитель заказчика)  Начальник управления образования администрации района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гунько С. П. /  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# Паспорт проекта

«Создание в Центре детского творчества «Ассоль» системы патриотического воспитания детей через волонтерство»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_368075\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИЛ:  (инициатор)  Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дорохова Л.А. /  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дорохова Л.А. /  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения и допущения проекта   4.1. По бюджету  4.2. По срокам  4.3. Прочие ограничения и допущения   1. Критерии успешности проекта |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,**  **должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего**  **участие представителя в проекте** |
| * 1. **Заказчик:**   «Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район»  Телефон: 8 (47235) 50197  Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.Ленина, д.80  E-mail: vol-roo@yandex.ru | **Представитель заказчика:** Гунько Светлана Петровна,  Начальник управления образования администрации района  Телефон: 8 (47235) 50197  Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.Ленина, д.80  E-mail: vol-roo@yandex.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  от «26» января 2013 г. № 69 |
| * 1. **Исполнитель:**   «МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль »  Телефон: 8 (47235) 50912  Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.60 лет Октября, д.1  E-mail: volassol@yandex.ru | **Руководитель проекта:** Дорохова Лариса Алексеевна,  Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»  Телефон: 8 (47235) 50912  Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка,  ул.60 лет Октября, д.1  E-mail: volassol@yandex.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  от «26» января 2013 г. № 69 |
| * 1. **Координирующий орган:**   «Администрация муниципального района «Волоконовский район»  Телефон: 8 (47235) 50001  Адрес: 309650, Белгородская обл. п.Волоконовка, ул.Ленина, д.60  E-mail: | **Куратор проекта:** Сотников Алексей Михайлович,  Первый заместитель главы администрации района по социальной политике  Телефон: 8 (47235) 50001  Адрес: 309650, Белгородская обл. п.Волоконовка, ул.Ленина, д.60  E-mail: | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  от «26» января 2013 г. № 69 |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:** | «Приоритетные направления развития молодежной политики (п.5.8.8)» |
| * 1. **Формальное основание для открытия проекта:** | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| * 1. **Инициативная заявка:** | **Инициатор:** Дорохова Лариса Алексеевна  **Дата составления заявки:** 26 ноября 2012 г.  **Регистрационный №:** 368075  **Дата регистрации:** 25 декабря 2012 г. |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Цель проекта:** | Создание организационно – педагогических условий и системы гражданского воспитания для интеллектуального, культурного, физического, патриотического воспитания детей (не менее 500 человек в год) к 2014 году | |
| * 1. **Способ достижения цели:** | Через организацию и проведение традиционных мероприятий, участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках, проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности, привлечение воспитанников к благотворительным акциям возможно создание в Центре детского творчества «Ассоль» системы патриотического воспитания детей через волонтерство | |
| * 1. **Результат проекта:** | Комплексная система в рамках волонтерской работы с охватом не менее 1500 человек ежегодно с 2014 года | |
| * 1. **Критерии приемки результата проекта:** |  | |
| * 1. **Требования к результату проекта:** | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| проведение 6 традиционных мероприятий | фотоматериалы |
| участие воспитанников в 4 смотрах, конкурсах, слетах, выставках | фотоматериалы |
| проведение 3 открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности | фотоматериалы |
| привлечение воспитанников к 5 благотворительным акциям | фотоматериалы |
| * 1. **Пользователи результата проекта:** | Население и гости Волоконовского района | |

1. **Ограничения и допущения проекта** 
   1. **По бюджету (тыс. руб.)**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. **Общий бюджет проекта** | 51 |
| * + 1. **Источники финансирования** | |
| * + - 1. **Собственные средства:** |  |
| * + - 1. **Целевое бюджетное финансирование:** |  |
| * + - * федеральный бюджет |  |
| * + - * областной бюджет |  |
| * + - * местный бюджет | 51 |
| * + - 1. **Привлеченные средства:** |  |
| * кредиты банков |  |
| * займы |  |
| * прочие (указать) |  |

* 1. **По срокам**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. **Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг)** |  |
| * + 1. **Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)** | **31.12.2013 г.** |

* 1. **Прочие ограничения и допущения**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. **Территория реализации проекта** (Белгородская область или наименование муниципального образования) | **Волоконовский район** |
| * + - 1. **Земельный участок** (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона) |  |
| * + 1. **Электроснабжение (**наличие, мощность**)** |  |
| * + 1. **Водоснабжение и канализация (**наличие, объем**)** |  |
| * + 1. **Газоснабжение (**наличие, объем**)** |  |
| * + 1. **Средства связи и интернет (**количество телефонных линий, пропускная способность канала**)** | **Имеется (**1 телефонная линия) |
| * + 1. **Дороги (**расположение к автомагистралям или транспортным развязкам**)** |  |
| * + 1. **Процент ставки субсидирования (**если имеется**)** |  |
| * + 1. **Максимально допустимая ставка по кредиту (**если имеется**)** |  |
| * + 1. **Прочие ограничения (**указать**)** |  |
| * + 1. **Допущения проекта** |  |

1. **Критерии успешности проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **По бюджету (п.4.1.1.):** | ± 10 000 руб. относительно базового бюджета проекта | **15%** |
| **По срокам (п. 4.2.2.):** | ± 30 дней относительно установленного окончания проекта | **15%** |
| **По результату (п. 3.3.):** | Комплексная система в рамках волонтерской работы с охватом не менее 750 человек ежегодно с 2014 года | **55%** |
| **По требованиям к результату (п. 3.5.):** | Организация и проведение 2 традиционных мероприятий, участие воспитанников в 1 смотре, конкурсе, слете, выставке, проведение 1 открытого урока, воспитательного мероприятия гражданской направленности, привлечение воспитанников к 2 благотворительным акциям | **15%** |
| **Успех:** | | **100%** |