|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:(куратор)Первый заместитель главы администрации района по социальной политике\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Сотников А. М. / (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:(представитель заказчика)Начальник управления образования администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Гунько С. П. / (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# Паспорт проекта

«Создание в Центре детского творчества «Ассоль» системы патриотического воспитания детей через волонтерство»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_368075\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИЛ:(инициатор) Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дорохова Л.А. / (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:(руководитель проекта)Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дорохова Л.А. / (подпись) (ФИО)М.П.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Общие сведения о документе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| **Назначение документа:** | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика |
| **Содержание:** | 1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения и допущения проекта

4.1. По бюджету4.2. По срокам4.3. Прочие ограничения и допущения1. Критерии успешности проекта
 |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х экземплярах  |

1. **Группа управления проектом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и реквизиты организации** | **ФИО,****должность, контактные данные представителя** | **Наименование и реквизиты документа, подтверждающего****участие представителя в проекте** |
| * 1. **Заказчик:**

«Управление образования администрации муниципального района «Волоконовский район»Телефон: 8 (47235) 50197Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.Ленина, д.80E-mail: vol-roo@yandex.ru | **Представитель заказчика:** Гунько Светлана Петровна, Начальник управления образования администрации района Телефон: 8 (47235) 50197Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.Ленина, д.80E-mail: vol-roo@yandex.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской областиот «26» января 2013 г. № 69 |
| * 1. **Исполнитель:**

 «МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль »Телефон: 8 (47235) 50912Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.60 лет Октября, д.1E-mail: volassol@yandex.ru | **Руководитель проекта:** Дорохова Лариса Алексеевна, Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Ассоль»Телефон: 8 (47235) 50912Адрес: 309650, Белгородская обл., п.Волоконовка, ул.60 лет Октября, д.1E-mail: volassol@yandex.ru | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской областиот «26» января 2013 г. № 69 |
| * 1. **Координирующий орган:**

«Администрация муниципального района «Волоконовский район»Телефон: 8 (47235) 50001Адрес: 309650, Белгородская обл. п.Волоконовка, ул.Ленина, д.60E-mail: | **Куратор проекта:** Сотников Алексей Михайлович, Первый заместитель главы администрации района по социальной политикеТелефон: 8 (47235) 50001 Адрес: 309650, Белгородская обл. п.Волоконовка, ул.Ленина, д.60E-mail: | Распоряжение главы администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской областиот «26» января 2013 г. № 69 |

1. **Основание для открытия проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:**
 | «Приоритетные направления развития молодежной политики (п.5.8.8)» |
| * 1. **Формальное основание для открытия проекта:**
 | Постановление главы администрации муниципального района от 31 июля 2012 года № 396 «Концепция развития волонтерской (добровольческой) деятельности молодежи в Волоконовском районе Белгородской области» |
| * 1. **Инициативная заявка:**
 | **Инициатор:** Дорохова Лариса Алексеевна**Дата составления заявки:** 26 ноября 2012 г.**Регистрационный №:** 368075**Дата регистрации:** 25 декабря 2012 г. |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Цель проекта:**
 | Создание организационно – педагогических условий и системы гражданского воспитания для интеллектуального, культурного, физического, патриотического воспитания детей (не менее 500 человек в год) к 2014 году  |
| * 1. **Способ достижения цели:**
 | Через организацию и проведение традиционных мероприятий, участие воспитанников в смотрах, конкурсах, слетах, выставках, проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности, привлечение воспитанников к благотворительным акциям возможно создание в Центре детского творчества «Ассоль» системы патриотического воспитания детей через волонтерство |
| * 1. **Результат проекта:**
 | Комплексная система в рамках волонтерской работы с охватом не менее 1500 человек ежегодно с 2014 года |
| * 1. **Критерии приемки результата проекта:**
 |  |
| * 1. **Требования к результату проекта:**
 | **Требование:** | **Вид подтверждения:** |
| проведение 6 традиционных мероприятий  | фотоматериалы |
| участие воспитанников в 4 смотрах, конкурсах, слетах, выставках | фотоматериалы |
| проведение 3 открытых уроков, воспитательных мероприятий гражданской направленности | фотоматериалы |
| привлечение воспитанников к 5 благотворительным акциям | фотоматериалы |
| * 1. **Пользователи результата проекта:**
 | Население и гости Волоконовского района |

1. **Ограничения и допущения проекта**
	1. **По бюджету (тыс. руб.)**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. **Общий бюджет проекта**
 | 51 |
| * + 1. **Источники финансирования**
 |
| * + - 1. **Собственные средства:**
 |  |
| * + - 1. **Целевое бюджетное финансирование:**
 |  |
| * + - * федеральный бюджет
 |  |
| * + - * областной бюджет
 |  |
| * + - * местный бюджет
 | 51 |
| * + - 1. **Привлеченные средства:**
 |  |
| * кредиты банков
 |  |
| * займы
 |  |
| * прочие (указать)
 |  |

* 1. **По срокам**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. **Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг)**
 |  |
| * + 1. **Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)**
 | **31.12.2013 г.** |

* 1. **Прочие ограничения и допущения**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. **Территория реализации проекта** (Белгородская область или наименование муниципального образования)
 | **Волоконовский район** |
| * + - 1. **Земельный участок** (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона)
 |  |
| * + 1. **Электроснабжение (**наличие, мощность**)**
 |  |
| * + 1. **Водоснабжение и канализация (**наличие, объем**)**
 |  |
| * + 1. **Газоснабжение (**наличие, объем**)**
 |  |
| * + 1. **Средства связи и интернет (**количество телефонных линий, пропускная способность канала**)**
 | **Имеется (**1 телефонная линия) |
| * + 1. **Дороги (**расположение к автомагистралям или транспортным развязкам**)**
 |  |
| * + 1. **Процент ставки субсидирования (**если имеется**)**
 |  |
| * + 1. **Максимально допустимая ставка по кредиту (**если имеется**)**
 |  |
| * + 1. **Прочие ограничения (**указать**)**
 |  |
| * + 1. **Допущения проекта**
 |  |

1. **Критерии успешности проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **По бюджету (п.4.1.1.):** | ± 10 000 руб. относительно базового бюджета проекта | **15%** |
| **По срокам (п. 4.2.2.):** | ± 30 дней относительно установленного окончания проекта | **15%** |
| **По результату (п. 3.3.):** | Комплексная система в рамках волонтерской работы с охватом не менее 750 человек ежегодно с 2014 года | **55%** |
| **По требованиям к результату (п. 3.5.):** | Организация и проведение 2 традиционных мероприятий, участие воспитанников в 1 смотре, конкурсе, слете, выставке, проведение 1 открытого урока, воспитательного мероприятия гражданской направленности, привлечение воспитанников к 2 благотворительным акциям | **15%** |
| **Успех:** | **100%** |